## Cover
| Project Name: | INFINITY CRM WEBSITE | Designed by: | N.D.Thang
| Module Name: |  | Designed date: | 2024-03-03
| Release Version: | 1 | Executed by: | N.D.Thang
|  |  | Execution date: | 4 months
REVISION HISTORY
Date | Version | Description | Author/Reviewer | Sprint
2024-04-02 | 1 |  | N.D.Thang | 1

## Env
Device | Browser | Environment
DELL Latitude | Microsoft Edge | Window 11

## RTM
Your application name
Requirement_id | Test Scenerio_id | Test Case_id | Test Result (Round_1) | Defect_id | Test Result (Round_2)
US01 | 001 Register | Register-1 | Passed |  | Passed
|  | Register-2 | Passed |  | Passed
|  | Register-3 | Passed |  | Passed
|  | Register-4 | Passed |  | Passed
|  | Register-5 | Passed |  | Passed
|  | Register-6 | Passed |  | Passed
|  | Register-7 | Failed | DEF_001 | Passed
|  | Register-8 | Failed | DEF_002 | Passed
|  | Register-9 | Failed | DEF_003 | Passed
|  | Register-10 | Passed |  | Passed
|  | Register-11 | Passed |  | Passed
|  | Register-12 | Passed |  | Passed
|  | Register-13 | Passed |  | Passed
|  | Register-14 | Passed |  | Passed
|  | Register-15 | Passed |  | Passed
|  | Register-16 | Passed |  | Passed
|  | Register-17 | Passed |  | Passed
|  | Register-18 | Passed |  | Passed
|  | Register-19 | Passed |  | Passed
|  | Register-20 | Passed |  | Passed
|  | Register-21 | Passed |  | Passed
|  | Register-22 | Passed |  | Passed
| 002 Login | Login-1 | Passed |  | Passed
|  | Login-2 | Passed |  | Passed
|  | Login-3 | Passed |  | Passed
|  | Login-4 | Passed |  | Passed
|  | Login-5 | Passed |  | Passed
|  | Login-6 | Failed | DEF_004 | Passed
|  | Login-7 | Failed | DEF_005 | Passed
|  | Login-8 | Failed | DEF_006 | Passed
|  | Login-9 | Failed | DEF_007 | Passed
|  | Login-10 | Passed |  | Passed
|  | Login-11 | Passed |  | Passed
|  | Login-12 | Passed |  | Passed
| 003 Logout | Logout-1 | Passed |  | Passed
|  | Logout-2 | Passed |  | Passed
|  | Logout-3 | Passed |  | Passed
|  | Logout-4 | Passed |  | Passed
|  | Logout-5 | Passed |  | Passed
| 004 Reset PW | Reset PW-1 | Passed |  | Passed
|  | Reset PW-2 | Passed |  | Passed
|  | Reset PW-3 | Passed |  | Passed
|  | Reset PW-4 | Failed | DEF_008 | Passed
|  | Reset PW-5 | Failed | DEF_009 | Passed
|  | Reset PW-6 | Failed | DEF_010 | Passed
|  | Reset PW-7 | Failed | DEF_011 | Passed
|  | Reset PW-8 | Failed | DEF_012 | Passed
|  | Reset PW-9 | Failed | DEF_013 | Passed
|  | Reset PW-10 | Passed |  | Passed
|  | Reset PW-11 | Passed |  | Passed
|  | Reset PW-12 | Passed |  | Passed
|  | Reset PW-13 | Passed |  | Passed
|  | Reset PW-14 | Passed |  | Passed
| 005 Approve 1st | Approve 1st-1 | Passed |  | Passed
|  | Approve 1st-2 | Passed |  | Passed
|  | Approve 1st-3 | Passed |  | Passed
|  | Approve 1st-4 | Passed |  | Passed
|  | Approve 1st-5 | Passed |  | Passed
|  | Approve 1st-6 | Passed |  | Passed
|  | Approve 1st-7 | Passed |  | Passed
| 006 Add cus data | Add cus data-1 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-2 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-3 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-4 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-5 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-6 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-7 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-8 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-9 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-10 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-11 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-12 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-13 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-14 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-15 | Passed |  | Passed
|  | Add cus data-16 | Passed |  | Passed
| 007 Edit cus data | Edit cus data-1 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-2 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-3 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-4 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-5 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-6 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-7 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-8 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-9 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-10 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-11 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-12 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-13 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-14 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-15 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-16 | Passed |  | Passed
|  | Edit cus data-17 | Passed |  | Passed
| 008 Add call data | Addcall-1 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-2 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-3 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-4 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-5 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-6 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-7 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-8 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-9 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-10 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-11 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-12 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-13 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-14 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-15 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-16 | Passed |  | Passed
|  | Addcall-17 | Passed |  | Passed
| 009 Edit call data | Editcall-1 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-2 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-3 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-4 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-5 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-6 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-7 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-8 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-9 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-10 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-11 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-12 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-13 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-14 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-15 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-16 | Passed |  | Passed
|  | Editcall-17 | Passed |  | Passed
| 010 Delete cus data | Deletecus-1 | Passed |  | Passed
|  | Deletecus-2 | Passed |  | Passed
|  | Deletecus-3 | Passed |  | Passed
|  | Deletecus-4 | Passed |  | Passed
|  | Deletecus-5 | Passed |  | Passed
| 011 Search customer by phone number | Search by phone-1 | Passed |  | Passed
|  | Search by phone-2 | Passed |  | Passed
|  | Search by phone-3 | Passed |  | Passed
|  | Search by phone-4 | Passed |  | Passed
| 012 Filter by call status | Filter by call status-1 | Passed |  | Passed
|  | Filter by call status-2 | Passed |  | Passed
| 013 Download cus data | Download cus data -1 | Passed |  | Passed
|  | Download cus data -2 | Passed |  | Passed
| 014 Download call data | Download call data -1 | Passed |  | Passed
|  | Download call data -2 | Passed |  | Passed
| 015 Change the role of employee | Changerole- 1 | Passed |  | Passed
|  | Changerole- 2 | Passed |  | Passed
|  | Changerole- 3 | Passed |  | Passed
|  | Changerole- 4 | Passed |  | Passed
| 016 Change the status of employee | Changesta- 1 | Passed |  | Passed
|  | Changesta- 2 | Passed |  | Passed

## Defect Log
Your Application Name
Test Case_id(Failed) | Defect_id | Reproducability | Defect Description | Defect in cycle | Defect in Version | Severity | Priority | Steps to reproduce | TestData | Defect Status | Reported By | Reported Date | Cause of Defect | Resolution | Resolved By | Resolved Date | Remarks | Closed By | Closed Date
1 | DF_001 | Yes | System must display error message: "Bạn cần nhập tên người dùng!" - Format for Error Message: red text, above the form | Cycle_01 | Version_01 | Low | Low | 1.Click on "Đăng ký" | Họ và tên: Tên người dùng: blank Mật khẩu: 1234567890 Email: tn565791@gmail.com | Fixed | Tester: N.D.Thang | 2024-04-24 | Wrong error mesage |  | Kieu Hoang Minh Hieu | 2024-05-15 |  | PM: N.T.Chuc
2.Not type anything on username field
3.Click "Tạo tài khoản" button
1 | DF_002 | Yes | System must display error message: "Bạn cần nhập mật khẩu!" - Format for Error Message: red text, above the form | Cycle_01 | Version_01 | Low | Low | 1.Click on "Đăng ký" | Họ và tên: Nguyễn Duy Thăng Tên người dùng: blank Mật khẩu: 1234567890 Email: tn565791@gmail.com | Fixed | Tester: N.D.Thang | 2024-04-24 | Wrong error mesage |  | Kieu Hoang Minh Hieu | 2024-05-15 |  | PM: N.T.Chuc
2.Not type anything on password field
3.Click "Tạo tài khoản" button
1 | DF_003 | Yes | System must display error message: "Bạn cần nhập địa chỉ email khôi phục mật khẩu!" - Format for Error Message: red text, above the form | Cycle_01 | Version_01 | Low | Low | 1.Click on "Đăng ký" | Họ và tên: Nguyễn Duy Thăng Tên người dùng: admin1234 Mật khẩu: 1234567890 Email: blank | Fixed | Tester: N.D.Thang | 2024-04-24 | Wrong error mesage |  | Kieu Hoang Minh Hieu | 2024-05-15 |  | PM: N.T.Chuc
2.Not type anything on email field
3.Click "Tạo tài khoản" button
2 | DF_004 | Yes | System must display error message: "Bạn cần phải nhập tên người dùng!" - Format for Error Message: red text, above the form | Cycle_01 | Version_01 | Low | Low | 1.Click on "Đăng nhập" | Tên người dùng: blank Mật khẩu: 1234567890 | Fixed | Tester: N.D.Thang | 2024-04-24 | Wrong error mesage |  | Kieu Hoang Minh Hieu | 2024-05-15 |  | PM: N.T.Chuc
2.Not type anything on username field
3.Click "Đăng nhập" button
2 | DF_005 | Yes | System must display error message: "Bạn cần phải nhập mật khẩu!" - Format for Error Message: red text, above the form | Cycle_01 | Version_01 | Low | Low | 1.Click on "Đăng nhập" | Tên người dùng: admin1234 Mật khẩu: blank | Fixed | Tester: N.D.Thang | 2024-04-24 | Wrong error mesage |  | Kieu Hoang Minh Hieu | 2024-05-15 |  | PM: N.T.Chuc
2.Not type anything on password field
3.Click "Đăng nhập" button
2 | DF_006 | Yes | System must display error message: "Bạn cần nhập đúng tên người dùng và mật khẩu!" - Format for Error Message: red text, above the form | Cycle_01 | Version_01 | Low | Low | 1.Click on "Đăng nhập" | Tên người dùng: admin1234 Mật khẩu: 1234567890 | Fixed | Tester: N.D.Thang | 2024-04-24 | Wrong error mesage |  | Kieu Hoang Minh Hieu | 2024-05-15 |  | PM: N.T.Chuc
2.Enter wrong password
3.Click "Đăng nhập" button
2 | DF_007 | Yes | System must display error message: "Bạn cần nhập đúng tên người dùng và mật khẩu!" - Format for Error Message: red text, above the form | Cycle_01 | Version_01 | Low | Low | 1.Click on "Đăng nhập" | Username: adgsbfhs Password: 1234567890 | Fixed | Tester: N.D.Thang | 2024-04-24 | Wrong error mesage |  | Kieu Hoang Minh Hieu | 2024-05-15 |  | PM: N.T.Chuc
2.Enter wrong username
3.Click "Đăng nhập" button
4 | DF_008 | Yes | When leave email blank, The Error Message is displayed: "Bạn cần nhập địa chỉ email khôi phục mật khẩu!" | Cycle_01 | Version_01 | Low | Low | 1.Leave the "Email" field blank | email: blank | Fixed | Tester: N.D.Thang | 2024-04-24 | Wrong error mesage |  | Kieu Hoang Minh Hieu | 2024-05-15 |  | PM: N.T.Chuc
2.Click on "Tiếp tục" button
4 | DF_009 | Yes | When leave new password blank, The Error Message is displayed: "Bạn cần phải nhập mật khẩu!" | Cycle_01 | Version_01 | Low | Low | 1.Enter the new password | 1.Mật khẩu mới: 2.Nhập lại mật khẩu mới: 123456789 | Fixed | Tester: N.D.Thang | 2024-04-24 | Wrong error mesage |  | Kieu Hoang Minh Hieu | 2024-05-15 |  | PM: N.T.Chuc
2.Leave the new password field blank
3.Click on "Lưu" button
4 | DF_010 | Yes | When leave confirm new password blank, The Error Message is displayed: "Bạn cần nhập đúng mật khẩu!" | Cycle_02 | Version_02 | Low | Low | 1.Enter the new password | 1.Mật khẩu mới: 123456789 2.Nhập lại mật khẩu mới: | Fixed | Tester: N.D.Thang | 2024-04-25 | Wrong error mesage |  | Kieu Hoang Minh Hieu | 2024-05-15 |  | PM: N.T.Chuc
2.Leave the confirm password field blank
3.Click on "Lưu" button
4 | DF_011 | Yes | The Error Message is displayed: "Địa chỉ email khôi phục mật khẩu chưa đúng!" | Cycle_01 | Version_01 | Low | Low | 1.User click on "Quên mật khẩu button" | Email:advwdvsd | Fixed | Tester: N.D.Thang | 2024-04-24 | Wrong error mesage |  | Kieu Hoang Minh Hieu | 2024-05-15 |  | PM: N.T.Chuc
2.User enter wrong email and click on "Tiếp tục" button
4 | DF_012 | Yes | The Error Message is displayed: "Mật khẩu không khớp!". | Cycle_01 | Version_01 | Low | Low | 1.User enter new password but wrong confirm password | Mật khẩu mới:123456789 NHập lại mật khẩu mới: 021579 | Fixed | Tester: N.D.Thang | 2024-04-24 | Wrong error mesage |  | Kieu Hoang Minh Hieu | 2024-05-15 |  | PM: N.T.Chuc
2.Click on "Lưu" button
4 | DF_013 | Yes | After cancel reset password, user have to stay in current page | Cycle_01 | Version_01 | Low | Medium | 1.User click on "Quên mật khẩu button" |  | Fixed | Tester: N.D.Thang | 2024-04-24 | Wrong function |  | Kieu Hoang Minh Hieu | 2024-05-15 |  | PM: N.T.Chuc
2.Click on "Hủy bỏ" button

## FULL TC
TÀI LIỆU TEST
STT | TEST CASES | Link | Trạng thái | Người thực hiện | Ngày thực hiện
Sprint 1 | 1. Register Function | 001 Register | Hoàn thành | Thăng
| 2. Login Function | 002 Login | Hoàn thành | Thăng
| 3. Logout Function | 003 Logout | Hoàn thành | Thăng
| 4. Reset Password Function | 004 Reset PW | Hoàn thành | Thăng
| 5. First Registration Approval | 005 Approve 1st | Hoàn thành | Thăng
Sprint 2 | 6. Add customer data | 006 Add cus data | Hoàn thành | Thăng
| 7. Edit customer data | 007 Edit cus data | Hoàn thành | Thăng
| 8. Add call data | 008 Add call data | Hoàn thành | Thăng
| 9. Edit call data | 009 Edit call data | Hoàn thành | Thăng
| 10. Search for customer data by customer phone number | 011 Search customer by phone number | Hoàn thành | Thăng
| 11. Filter customer data by call status (Mới, Nhỡ, Kết nối, Kết thúc) | 012 Filter by call status | Hoàn thành | Thăng
| 12. Download the customer data file on excel form | 013 Download cus data | Hoàn thành | Thăng
| 13. Download the call data file on excel form | 014 Download call data | Hoàn thành | Thăng
Sprint 3 | 14. Delete customer data | 010 Delete cus data | Hoàn thành | Thăng
| 15. Change the role of employee | 015 Change the role of employee | Hoàn thành | Thăng
| 16. Change the status of employee | 016 Change the status of employee | Hoàn thành | Thăng

## 001 Register
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 22
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 22 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Register-1] | 1 | Verify "Đăng ký tài khoản" form |  |  | 1. Click on "Đăng ký" 2. Verify Register form |  | The "Đăng ký tài khoản" view form is displayed similar to the design file (font, color,...) with the folowing informations: - Screen name - Fullname - User name textbox - Password textbox - Confirm password - Email address - Register button | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-2] | 1 | Verify Screen name | Excecute from [Register-1] | Access to site via link {https://........} | 1. Click on "Đăng ký" 2. Verify Register form |  | Screen name is displayed: "Đăng ký tài khoản" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-3] | 11 | Verify Fullname | Excecute from [Register-1] | Access to site via link {https://........} | 1. Access to site via link {https://........} 2. Verify Fullname field | Fullname: Nguyễn Duy Thăng | 1. Username field: Textbox - Edittable - Default values: blank - Mandatory | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-4] | 1 | Verify Username field | Excecute from [Register-1] | Access to site via link {https://........} | 1. Access to site via link {https://........} 2. Verify Username field | Username: thangnd | 1. Username field: Textbox - Edittable - Default values: blank - Mandatory | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-5] | 1 | Verify Password field | Excecute from [Register-1] | Access to site via link {https://........} | 1. Access to site via link {https://........} 2. Verify Password field 3. Input password (Ex:1234567890) | Mật khẩu: 1234567890 | 1. Password field: Textbox - Edittable - Default values: blank - Mandatory 2. Display the password with ***** | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-6] | 1 | Verify Confirm Password field | Excecute from [Register-1] | Access to site via link {https://........} | 1. Access to site via link {https://........} 2. Verify Confirm Password field 3. Input password (Ex:1234567890) | Nhập lại mật khẩu: 1234567891 | 1. Password field: Textbox - Edittable - Default values: blank - Mandatory 2. Display the password with ***** | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-7] | 1 | Verify Email field | Excecute from [Register-1] | Access to site via link {https://........} | 1. Access to site via link {https://........} 2. Verify Email field 3. Input email (Ex:tn565791@gmail.com) | Email: tn565791@gmail.com | 1. Email field: Textbox - Edittable - Default values: blank - Mandatory | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-8] | 1 | Verify "Tạo tài khoản" button | Excecute from [Register-1] | 1.Access to site via link {https://........} 2. Enter username, password, full name | 1. Access to site via link {https://........} 2. Enter username, password, email address 3. Click "Tạo tài khoản" button |  | Name of button: Tạo tài khoản Status: enable | The same as expected results and mockup screen | Passed
Validation
[Register-9] | 1 | Check the Fullname field is mandatory | Excecute from [Register-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Not type anything on fullname field 2. Click "Tạo tài khoản" button | Họ và tên: Tên người dùng: blank Mật khẩu: 1234567890 Email: tn565791@gmail.com | System display Error Message: "Bạn cần nhập họ và tên" - Format for Error Message: red text, above the form | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-10] | 1 | Check the Username field is mandatory | Excecute from [Register-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Not type anything on username field 2. Click "Tạo tài khoản" button | Họ và tên: Nguyễn Duy Thăng Tên người dùng: blank Mật khẩu: 1234567890 Email: tn565791@gmail.com | System display Error Message: "Bạn cần nhập tên người dùng!" - Format for Error Message: red text, above the form | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-11] | 1 | Check the Password field is mandatory | Excecute from [Register-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Not type anything on password field 2. Click "Tạo tài khoản" button | Họ và tên: Nguyễn Duy Thăng Tên người dùng: admin1234 Mật khẩu: blank Email: tn565791@gmail.com | System display Error Message: "Bạn cần nhập mật khẩu!" - Format for Error Message: red text, above the form | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-12] | 1 | Check the Confirm Password field is mandatory | Excecute from [Register-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Not type anything on confirm password field 2. Click "Tạo tài khoản" button | Họ và tên: Nguyễn Duy Thăng Tên người dùng: admin1234 Mật khẩu: 123456789 Nhập lại mật khẩu: blank Email: tn565791@gmail.com | System display Error Message: "Bạn cần nhập xác nhận mật khẩu!" - Format for Error Message: red text, above the form | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-13] | 1 | Check the Confirm Password field is correct | Excecute from [Register-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Enter incorrectly confirm password and click on the "Tạo tài khoản" button 2. Click "Tạo tài khoản" button | Họ và tên: Nguyễn Duy Thăng Tên người dùng: admin1234 Mật khẩu: 123456789 Nhập lại mật khẩu: 265461 Email: tn565791@gmail.com | System display Error Message: "Bạn cần nhập đúng xác nhận mật khẩu!" - Format for Error Message: red text, above the form | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-14] | 1 | Check the Email field is mandatory | Excecute from [Register-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Not type anything on email field 2. Click "Tạo tài khoản" button | Họ và tên: Nguyễn Duy Thăng Tên người dùng: admin1234 Mật khẩu: 1234567890 Email: blank | System display Error Message: "Bạn cần nhập địa chỉ email khôi phục mật khẩu!" - Format for Error Message: red text, above the form | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-15] | 1 | Check the Email field is correct form | Excecute from [Register-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Enter wrong email format (without @) 2. Click "Tạo tài khoản" button | Email: tn565791 | System display Error Message: "Email sai định dạng!" - Format for Error Message: red text, above the form | The same as expected results and mockup screen | Passed
Authority
[Register-16] | 1 | Verify access rights for Admin | Excecute from [Login-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Input username and password 2. Click "Tạo tài khoản" button | Tên người dùng: admin1234 Mật khẩu: 1234567890 | - Login successfully - Link to Landing Page with role displayed: "Admin" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-17] | 1 | Verify access rights for Staff | Excecute from [Login-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Input username and password 2. Click "Tạo tài khoản" button | Tên người dùng: admin1234 Mật khẩu: 1234567890 | - Login successfully - Link to Landing Page with role displayed: "Staff" | The same as expected results and mockup screen | Passed
Database
[Register-18] | 1 | Check fullname data in database | Excecute from [Login-1] | 1. Input username, password and fullname 2. Click "Tạo tài khoản" button | 1. Input username, password and fullname 2. Click "Tạo tài khoản" button 3. Check data in database | Tên người dùng: blank Mật khẩu: 1234567890 Email: tn565791@gmail.com | - Login successfully - Link to Landing Page with role displayed: "Admin" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-19] | 1 | Check username data in database | Excecute from [Login-1] | 1. Input username, password and fullname 2. Click "Tạo tài khoản" button | 1. Input username, password and fullname 2. Click "Tạo tài khoản" button 3. Check data in database | Tên người dùng: blank Mật khẩu: 1234567890 Email: tn565791@gmail.com | - Login successfully - Link to Landing Page with role displayed: "Admin" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-20] | 1 | Check password data in database | Excecute from [Login-1] | 1. Input username, password and fullname 2. Click "Tạo tài khoản" button | 1. Input username, password and fullname 2. Click "Tạo tài khoản" button 3. Check data in database | Tên người dùng: blank Mật khẩu: 1234567890 Email: tn565791@gmail.com | - Login successfully - Link to Landing Page with role displayed: "Staff" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Register-21] | 1 | Check fullname data in database | Excecute from [Login-1] | 1. Input username, password and fullname 2. Click "Tạo tài khoản" button | 1. Input username, password and fullname 2. Click "Tạo tài khoản" button 3. Check data in database | Tên người dùng: blank Mật khẩu: 1234567890 Email: tn565791@gmail.com | - Login successfully - Link to Landing Page with role displayed: "Staff" | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Register-22] | 1 | Verify a messenger pop-up | Excecute from [Login-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Enter full name, username, password, confirm password, email address 2. Click "Tạo tài khoản" button | Tên người dùng: admin1234 Mật khẩu: 1234567890 | - Login successfully - Link to Landing Page with role displayed: "Admin" - User will be redirected to a login page with a messenger pop-up "Đăng ký thành công!" | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 002 Login
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 12
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 12 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Login-1] | 1 | Verify login form |  |  | 1. Access to site via link {https://........} 2. Verify Login form |  | The Login view form is displayed similar to the design file (font, color,...) with the folowing informations: - User name textbox - Password textbox - Login button - Reset button - Introduction corner - Screen name | The same as mockup and expected result | Passed
[Login-2] | 1 | Verify Screen name | Excecute from [Login-1] | Access to site via link {https://........} | 1. Access to site via link {https://........} 2. Verify Screen name |  | Screen name is displayed: "Đăng nhập tài khoản của bạn" | The same as mockup and expected result | Passed
[Login-3] | 1 | Verify Username field | Excecute from [Login-1] | Access to site via link {https://........} | 1. Access to site via link {https://........} 2. Verify Username field |  | 1. Username field: Textbox - Edittable - Default values: blank - Mandatory | The same as mockup and expected result | Passed
[Login-4] | 1 | Verify Password field | Excecute from [Login-1] | Access to site via link {https://........} | 1. Access to site via link {https://........} 2. Verify Password field 3. Input password (Ex:1234567890) | Mật khẩu: 1234567890 | 1. Password field: Textbox - Edittable - Default values: blank - Mandatory 2. Display the password with ***** | The same as mockup and expected result | Passed
[Login-5] | 1 | Verify "Đăng nhập" button | Excecute from [Login-1] | 1.Access to site via link {https://........} 2. Enter username and password | 1. Access to site via link {https://........} 2. Enter username and password 3. Click on Login button |  | Name of button: Đăng nhập Status: enable | The same as mockup and expected result | Passed
Validation
[Login-6] | 1 | Check the Username field is mandatory | Excecute from [Login-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Not type anything on username field 2. Click "Đăng nhập" button | Tên người dùng: blank Mật khẩu: 1234567890 | System display Error Message: "Bạn cần phải nhập tên người dùng" - Format for Error Message: red text, above the form | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Login-7] | 1 | Check the Password field is mandatory | Excecute from [Login-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Not type anything on password field 2. Click "Đăng nhập" button | Tên người dùng: admin1234 Mật khẩu: blank | System display Error Message: "Bạn cần phải nhập mật khẩu" - Format for Error Message: red text, above the form | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Login-8] | 1 | Check the Username field not match with data in database | Excecute from [Login-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Input username and password 2. Click "Đăng nhập" button | Tên người dùng: admin1234 Mật khẩu: 1234567890 | System display Error Message: "Bạn cần nhập đúng tên người dùng và mật khẩu" - Format for Error Message: red text, above the form. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Login-9] | 1 | Check the Password field not match with data in database | Excecute from [Login-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Input username and password 2. Click "Đăng nhập" button | Username: adgsbfhs Password: 1234567890 | System display Error Message: "Bạn cần nhập đúng tên người dùng và mật khẩu!" - Format for Error Message: red text, above the form. | The same as expected results and mockup screen | Passed
Authority
[Login-10] | 1 | Verify access rights for Admin | Excecute from [Login-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Input username and password 2. Click "Đăng nhập" button | Username: admin1234 Password: 1234567890 | - Login successfully - Link to Landing Page with role displayed: "Admin" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Login-11] | 1 | Verify access rights for Staff | Excecute from [Login-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Input username and password 2. Click "Đăng nhập" button | Username: staff1234 Password: 1234567890 | - Login successfully - Link to Landing Page with role displayed: "Staff" | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Login-12] | 1 | Verify after login successfully, user can navigate to the home page of users with a messenger pop-up | Excecute from [Login-1] | 1.Access to site via link {https://........} | 1. Input username and password 2. Click "Đăng nhập" button | Username: admin1234 Password: 1234567890 | - Login successfully - Link to Landing Page with role displayed: "Admin" - User can navigate to the home page of users with a messenger pop-up "Đăng nhập thành công!" | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 003 Logout
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 5
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 5 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Logout-1] | 1 | Verify "Đăng xuất" button | User has logged in the system | 1.Enter username and password 2.Click on login | Click on "Đăng xuất" button |  | Name of button: Đăng xuất Status: enable | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Logout-2] | 1 | Click on the avatar button and click on "Đăng xuất" button but have not completed any function before, still click on confirm "Đăng xuất" button | User has registered and logged in the system but has not completed any function before | User has registered and logged in the system but has not completed any function before | 1. Click on the avatar button and click on "Đăng xuất" button 2. Click on "Đăng xuất" button on pop-up message |  | 1. System display popup: "Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất?" - Format for Error Message: red text, above the form." 2. User will log out of the current account and be redirected to the login page. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Logout-3] | 1 | Click on the avatar button and click on "Đăng xuất" button but have not completed any function before, still click on confirm "Hủy bỏ" button | User has registered and logged in the system but has not completed any function before | User has registered and logged in the system but has not completed any function before | 1. Click on the avatar button and click on "Đăng xuất" button 2. Click on "Cancel" button on pop-up message |  | 1. System display popup: "Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất?" - Format for Error Message: red text, above the form." 2. User will remain on the current page. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Logout-4] | 1 | Click on the avatar button and click on "Đăng xuất" button and have completed all functions before, still click on confirm "OK" button | User has registered, logged in the system and completed all functions before | User has registered, logged in the system and completed all functions before | 1. Click on the avatar button and click on "Đăng xuất" button 2. Click on "OK" button on pop-up message |  | 1. System display popup:: "Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất?" - Format for Error Message: red text, above the form." 2. User will log out of the current account and be redirected to the login page. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Logout-5] | 1 | Click on the avatar button and click on "Đăng xuất" button and have completed all functions before, still click on confirm "Cancel" button | User has registered, logged in the system and completed all functions before | User has registered, logged in the system and completed all functions before | 1. Click on the avatar button and click on "Đăng xuất" button 2. Click on "Cancel" button on pop-up message |  | 1. System display popup: "Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất?" - Format for Error Message: red text, above the form." 2. User will remain on the current page. | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 004 Reset PW
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 14
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 14 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[ResetPW-1] | 1 | Verify "Quên mật khẩu" button | User is in the login view page | Click on the "Đăng nhập" button | 1.Click on "Đăng nhập" button 2.Click on "Đặt lại mật khẩu" button |  | Name of button: Quên mật khẩu Status: enable | The same as expected results and mockup screen | Passed
[ResetPW-2] | 1 | Verify "Quên mật khẩu" view page | Excecuted from [ResetPW-1] | 1.Click on "Đăng nhập" button 2.Click on "Reset password" button | 1.Click on "Đăng nhập" button 2.Click on "Đặt lại mật khẩu" button |  | The page is displayed with following components: 1.Screen name: "Quên mật khẩu" 2.Text: "Điền địa chỉ email đã đăng ký của bạn tại đây để cấp lại mật khẩu" 3.Email field: 4."Mã xác thực" field: 5.Name of button: "Tiếp tục" Status: enable | The same as expected results and mockup screen | Passed
[ResetPW-3] | 1 | Verify "Đặt lại mật khẩu" viewpage | Excecuted from [ResetPW-2] | 1.Click on "Đăng nhập" button 2.Click on "Reset password" button 3.User enter email to confirm correct account | 1.Click on "Đăng nhập" button 2.Click on "Đặt lại mật khẩu" button 3.User enter email to confirm correct account |  | The form is displayed as mockup screen: 1.New password field 2.Confirm new password field 3."Hủy bỏ" button 4."Lưu" button | The same as expected results and mockup screen | Passed
Validation
[Logout-4] | 1 | Check if not entering email in "Quên mật khẩu" view page but keep clicking "Tiếp tục" button | Excecute from [ResetPW-2] | 1.User click on "Quên mật khẩu button" | 1.Leave the "Email" field blank 2.Click on "Tiếp tục" button |  | The Error Message is displayed: "Bạn cần nhập địa chỉ email khôi phục mật khẩu!" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Logout-5] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Mã xác thực" empty and click "Lưu" button | Excecute from [ResetPW-2] | 1.User click on "Quên mật khẩu button" 2.User enter email and click on "Tiếp tục" button | 1.User click on "Quên mật khẩu button" 2.User enter email and click on "Tiếp tục" button 3.Leave "mã xác thực" blank |  | An error message will be displayed “Bạn cần phải nhập mã xác thực!" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Logout-6] | 1 | Check if not entering new password in "Đặt lại mật khẩu" view page but keep clicking "Lưu" button | Excecute from [ResetPW-3] | 1.User click on "Quên mật khẩu button" 2.User enter email and click on "Tiếp tục" button | 1.Leave the new password field blank 2.Enter the confirm password 3.Click on "Lưu" button | 1.Mật khẩu mới: 2.Nhập lại mật khẩu mới: 123456789 | The Error Message is displayed: "Bạn cần phải nhập mật khẩu!" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Logout-7] | 1 | Check if not entering confirm password in "Đặt lại mật khẩu" view page but keep clicking "Lưu" button | Excecute from [ResetPW-1] | 1.User click on "Quên mật khẩu button" 2.User enter email and click on "Tiếp tục" button | 1.Enter the new password 2.Leave the confirm password field blank 3.Click on "Lưu" button | 1.Mật khẩu mới: 123456789 2.Nhập lại mật khẩu mới: | The Error Message is displayed: "Bạn phải nhập xác nhận mật khẩu" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Logout-8] | 1 | Check if entering wrong email in "Quên mật khẩu" view page but keep clicking "Tiếp tục" button | Excecute from [ResetPW-2] | 1.User click on "Quên mật khẩu button" 2.User enter email and click on "Tiếp tục" button | 1.User click on "Quên mật khẩu button" 2.User enter wrong email and click on "Tiếp tục" button | Email:advwdvsd | The Error Message is displayed: "Địa chỉ email khôi phục mật khẩu chưa đúng!" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Logout-9] | 1 | Check if entering wrong confirm password in "Đặt lại mật khẩu" view page but keep clicking "Lưu" button | Excecute from [ResetPW-2] | 1.User click on "Quên mật khẩu button" 2.User enter email and click on "Tiếp tục" button | 1.User enter new password but wrong confirm password 2.Click on "Lưu" button | Mật khẩu mới:123456789 NHập lại mật khẩu mới: 021579 | The Error Message is displayed: "Bạn phải nhập đúng xác nhận mật khẩu". | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Logout-10] | 1 | Enter the email address, if user's email address is correct with data on database | Excecute from [ResetPW-3] | 1.Enter the email address 2.click the "Lưu" button | 1.Enter the email address 2.click the "Lưu" button |  | -An email will be sent to my email with a verification code -User can see a message pop-up: "Mã xác thực đã được gửi đến email!" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Logout-11] | 1 | Enter the verification code, if it's false | Excecute from [ResetPW-3] | 1.Enter the email address 2.click the "Lưu" button | 1.Enter the email address 2.click the "Lưu" button |  | a message pop-up is displayed: "Mã xác thực không hợp lệ!" then can re-enter this verification code for 4 times. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Logout-12] | 1 | After click on "Hủy bỏ" button, user remain in current page | Excecute from [ResetPW-3] | 1.User click on "Quên mật khẩu button" 2.User enter email and click on "Tiếp tục" button | Click on "Hủy bỏ" button |  | User will be in the current page | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Logout-13] | 1 | After click on "Lưu" button, user remain in current page | Excecute from [ResetPW-3] | 1.User enter new password and confirm password 2.Click on "Lưu" | 1.User enter new password and confirm password 2.Click on "Lưu" button |  | 1.Message is displayed: "Đặt lại mật khẩu thành công!" 2.User will return to login page | The same as expected results and mockup screen | Passed
Database
[Logout-14] | 1 | After reset password, old password will be deleted and new password will be updated in database | Excecute from [ResetPW-1] | 1.User has logged in the system 2.Enter Old password, new password and confirm password 3.Click on "Reset password" | 1.Enter the Old password and New password 2.Leave the "Xác nhận mật khẩu" field blank 3.Click on "Đặt lại" button | 1.Mật khẩu cũ: 123456789 2.Mật khẩu mới: 987654321 | -Old password is deleted -New password will be updated | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 005 Approve 1st
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 7
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 7 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Approval-1] | 1 | Verify "Verify" icon | Admin has logged in the system | 1.Enter username and password (Admin authority) 2.Click on verify icon | 1. Enter username and password (Admin authority) 2. Click on verify icon |  | Name icon: Verify Status: enable | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Approval-2] | 1 | Verify "Phê duyệt đăng ký" page | 1.Admin has logged in the system 2.Click on verify icon | 1.Enter username and password (Admin authority) 2.Click on verify icon | 1.Enter username and password (Admin authority) 2.Click on verify icon |  | The "Phê duyệt đăng ký" view page is displayed with following components: 1.detailed information for each new employee account 2. Phê duyệt icon (Status: enable) 3. Từ chôi icon (Status: enable) | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Approval-3] | 1 | After click on Phê duyệt đăng kí", admin will navigate to the correct page | Excecute from [Approval-1] | Click on "Phê duyệt đăng ký" | Click on "Phê duyệt đăng ký" |  | Admin navigate to "Phê duyệt đăng ký" page, and view detailed information for each new employee account. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Approval-4] | 1 | Admin can select multiple accounts for bulk actions | Excecute from [Approval-1] | Click on "Phê duyệt đăng ký" | 1.Select more than 1 account 2.Click on Phê duyệt or Từ chối icon |  | Admin can select more than one account in "Phê duyệt" list and after bulk actions, all these accounts will be modified at the same time and simultaneously. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Approval-5] | 1 | Verify after Click "Phê duyệt" icon, | Excecute from [Approval-1] | Click on "Phê duyệt đăng ký" | 1.Select more than 1 account 2.Click on "Phê duyệt" icon |  | User can see a message "Đã phê duyệt thành công" and this account can be able to use all the authenticated functions. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Approval-6] | 1 | Verify after Click "Từ chối" icon, | Excecute from [Approval-1] | Click on "Phê duyệt đăng ký" | 1.Select more than 1 account 2.Click on "Từ chối" icon |  | A message "Đã từ chối phê duyệt" and this account cannot log in to this system to use all the authenticated functions until approving. | The same as expected results and mockup screen | Passed
Database
[Approval-7] | 1 | After click on verify icon, account will be updated in authority in database | Excecute from [Approval-1] | Click on "Phê duyệt đăng ký" | 1.Select account 2.Click on verify icon |  | Account will be updated in "Authority" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 006 Add cus data
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 16
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 16 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Addcus-1] | 1 | Verify "Tạo mới" view page | 1.User has logged in the system 2.User click on "Tạo mới" on "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.User click on "Tạo mới" on "Quản lý khách hàng" page | Verify each field in "Tạo mới" view page as same as the mockup |  | "Tạo mới" view page is displayed with following components: 1.Họ và tên 2.Số điện thoại 3.Mã khách hàng, 4.Mã cuộc gọi, 5.Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 6.Kiểu dữ liệu | The same as expected results and mockup screen | Passed
Validation
[Addcus-2] | 1 | Enter customer information: customer name, customer status: [called, no call, missed, calling], click "Tạo mới" button but leave the customer phone empty, | Excecute from [Addcus-1] | Click on "Tạo mới" button on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Họ và tên, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Số điện thoại" blank 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -SDT: blank | Error message is displayed: “Bạn cần phải nhập số điện thoại” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcus-3] | 1 | Enter customer information: customer phone, customer status: [called, no call, missed, calling], click "Tạo mới" button but leave the customer name empty, | Excecute from [Addcus-1] | Click on "Tạo mới" button on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Họ và tên" blank 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -SDT: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập họ tên!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcus-4] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Mã Khách Hàng" empty and click "Tạo mới" button | Excecute from [Addcus-1] | Click on "Tạo mới" button on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Mã khách hàng" blank 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -SDT: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập mã khách hàng!" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcus-5] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Mã Cuộc Gọi" empty and click "Tạo mới" button | Excecute from [Addcus-1] | Click on "Tạo mới" button on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Mã cuộc gọi" blank 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -SDT: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập mã cuộc gọi!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcus-6] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Mã Nhân Viên Phụ Trách" empty and click "Tạo mới" button | Excecute from [Addcus-1] | Click on "Tạo mới" button on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Mã nhân viên phụ trách" blank 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -SDT: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập mã nhân viên phụ trách!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcus-7] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Kiểu Dữ Liệu" empty and click "Tạo mới" button | Excecute from [Addcus-1] | Click on "Tạo mới" button on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Kiểu dữ liệu" blank 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -SDT: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập kiểu dữ liệu!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcus-8] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Trạng Thái Khách Hàng" empty and click "Tạo mới" button | Excecute from [Addcus-1] | Click on "Tạo mới" button on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Kiểu dữ liệu" blank 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -SDT: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập trạng thái khách hàng!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Addcus-9] | 1 | After click on "Tạo mới" button on "Quản lý khách hàng" page, system will Navigate user to view page to add. | Excecute from [Addcus-1] | Click on "Tạo mới" button on "Quản lý khách hàng" page | Click on "Tạo mới" button on "Quản lý khách hàng" page |  | User navigate to "Phê duyệt đăng ký" page to enter customer information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcus-10] | 1 | After click on "Tạo mới" button on "Quản lý khách hàng" page, user can see new information about customer. | Excecute from [Addcus-1] | Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers |  | User can see the updated customer list page with customer id is auto created. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcus-11] | 1 | After click on "X" icon, then Iuserwill back to the "Quản Lý Khách hàng" page without any changes. | Excecute from [Addcus-1] | 1.Click on "Tạo mới" button on "Quản lý khách hàng" page 2.Click on "X" icon | 1.Enter new information:Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "X" icon after enter new information about new customers |  | User will be back to the "Quản lý khách hàng" page without any changes. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcus-12] | 1 | Enter wrong phone number format (not form 10 to 12 characters) | Excecute from [Addcus-1] | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | 1.Enter new information: Họ và tên, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Enter wrong phone number format 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | SDT: 01245 | An error message will be displayed “Số điện thoại sai định dạng!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
Database
[Addcus-13] | 1 | After click on "Tạo mới" button, data will be saved in the database | Excecute from [Addcus-1] | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | 1.Họ và tên: Nguyen Duy Thang 2.Số điện thoại: 0123456789 3. Trạng thái khách hàng: [Chưa gọi] | -A message pop-up displayed: "Tạo mới khách hàng thành công!" -Customer data will be updated in "Cus_infor" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed
Authority
[Addcus-14] | 1 | When log in with the "Boss" function, user can do this function | Excecute from [Addcus-1] | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | 1.Họ và tên: Nguyen Duy Thang 2.Số điện thoại: 0123456789 3. Trạng thái khách hàng: [Chưa gọi] | -User can see the updated customer list page with customer id is auto created. -Customer data will be updated in "Cus_infor" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcus-15] | 1 | When log in with the "Leader" function, user can do this function | Excecute from [Addcus-1] | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | 1.Họ và tên: Nguyen Duy Thang 2.Số điện thoại: 0123456789 3. Trạng thái khách hàng: [Chưa gọi] | -User can see the updated customer list page with customer id is auto created. -Customer data will be updated in "Cus_infor" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcus-16] | 1 | When log in with the "Staff" function, user can do this function | Excecute from [Addcus-1] | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | 1.Họ và tên: Nguyen Duy Thang 2.Số điện thoại: 0123456789 3. Trạng thái khách hàng: [Chưa gọi] | -User can see the updated customer list page with customer id is auto created. -Customer data will be updated in "Cus_infor" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 007 Edit cus data
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 17
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 17 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Editcus-1] | 1 | Verify edit view page | 1.User has logged in the system 2.User click on edit icon on "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.User click on edit icon on "Quản lý khách hàng" page | Verify each field in edit icon view page as same as the mockup |  | Edit view page is displayed with following components: 1.Họ và tên 2.Số điện thoại 3.Mã khách hàng, 4.Mã cuộc gọi, 5.Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 6.Kiểu dữ liệu 7."Chỉnh sửa" button 8."X" icon | The same as expected results and mockup screen | Passed
Validation
[Editcus-2] | 1 | Enter customer information: customer name, customer status: [called, no call, missed, calling], click "Chỉnh sửa" button but leave the customer phone empty, | Excecute from [Editcus-1] | Click on edit icon on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Họ và tên, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Số điện thoại" blank 3.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -SDT: blank | Error message is displayed: “Bạn cần phải nhập số điện thoại!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcus-3] | 1 | Enter customer information: customer phone, customer status: [called, no call, missed, calling], click "Chỉnh sửa" button but leave the customer name empty, | Excecute from [Editcus-1] | Click on edit icon on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Họ và tên" blank 3.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -Họ và tên: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập họ tên!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcus-4] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Mã Khách Hàng" empty and click "Chỉnh sửa" button | Excecute from [Addcus-1] | Click on edit icon on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Mã khách hàng" blank 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -Mã khách hàng: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập mã khách hàng!" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcus-5] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Mã Cuộc Gọi" empty and click "Chỉnh sửa" button | Excecute from [Addcus-1] | Click on edit icon on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Mã cuộc gọi" blank 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -Mã cuộc gọi: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập mã cuộc gọi!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcus-6] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Mã Nhân Viên Phụ Trách" empty and click "Chỉnh sửa" button | Excecute from [Addcus-1] | Click on edit icon on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Mã nhân viên phụ trách" blank 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -Mã nhân viên phụ trách: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập mã nhân viên phụ trách!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcus-7] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Kiểu Dữ Liệu" empty and click "Chỉnh sửa" button | Excecute from [Addcus-1] | Click on edit icon on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Kiểu dữ liệu" blank 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -Kiểu dữ liệu: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập kiểu dữ liệu!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcus-8] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Trạng Thái Khách Hàng" empty and click "Chỉnh sửa" button | Excecute from [Addcus-1] | Click on edit icon on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Leave "Kiểu dữ liệu" blank 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | -Enter information in all fields -Trạng thái khách hàng: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập trạng thái khách hàng!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
Database
[Editcus-9] | 1 | Enter wrong phone number format (not form 10 to 12 characters) | Excecute from [Editcus-1] | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new customers | 1.Enter new information: Họ và tên, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Enter wrong phone number format 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new customers | SDT: 01245 | An error message will be displayed “Số điện thoại sai định dạng!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcus-10] | 1 | After click on "Chỉnh sửa" button , data will be saved in the database | Excecute from [Editcus-1] | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new customers | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new customers | 1.Họ và tên: Nguyen Duy Thang 2.Số điện thoại: 0123456789 3. Trạng thái khách hàng: [Chưa gọi] | Customer data will be updated in "Cus_infor" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed
Authority
[Editcus-11] | 1 | When log in with the "Boss" function, user can do this function | Excecute from [Editcus-1] | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new customers | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new customers | 1.Họ và tên: Nguyen Duy Thang 2.Số điện thoại: 0123456789 3. Trạng thái khách hàng: [Chưa gọi] | -User can see the updated customer list page with customer id is auto created. -Customer data will be updated in "Cus_infor" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcus-12] | 1 | When log in with the "Leader" function, user can do this function | Excecute from [Editcus-1] | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new customers | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new customers | 1.Họ và tên: Nguyen Duy Thang 2.Số điện thoại: 0123456789 3. Trạng thái khách hàng: [Chưa gọi] | -User can see the updated customer list page with customer id is auto created. -Customer data will be updated in "Cus_infor" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcus-13] | 1 | When log in with the "Staff" function, user can do this function | Excecute from [Editcus-1] | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new customers | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new customers | 1.Họ và tên: Nguyen Duy Thang 2.Số điện thoại: 0123456789 3. Trạng thái khách hàng: [Chưa gọi] | -User can see the updated customer list page with customer id is auto created. -Customer data will be updated in "Cus_infor" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Editcus-14] | 1 | After click on edit icon button on "Quản lý khách hàng" page, system will Navigate user to view page to add. | Excecute from [Editcall-1] | Click on edit icon on "Quản lý khách hàng" page | Click on "Chỉnh sửa" button on "Quản lý khách hàng" page |  | User navigate to "Phê duyệt đăng ký" page to enter customer information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcus-15] | 1 | After click on edit icon button on "Quản lý khách hàng" page, system will Navigate user to view page to add. | Excecute from [Editcall-1] | Click on edit icon on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new customers |  | User can see the updated customer list page with customer id is auto created. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcus-16] | 1 | After click on edit icon button on "Quản lý khách hàng" page, system will Navigate user to view page to add. | Excecute from [Editcus-1] | Click on edit icon on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information:Họ và tên, Số điện thoại, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Click on "X" icon after enter new information about new customers |  | User will be back to the "Quản lý khách hàng" page without any changes. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcus-17] | 1 | After click on edit icon button on "Quản lý khách hàng" page, system will Navigate user to view page to add. | Excecute from [Addcus-1] | Click on edit icon on "Quản lý khách hàng" page | 1.Enter new information: Họ và tên, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] 2.Enter wrong phone number format 3.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new customers | SDT: 01245 | An error message will be displayed “Số điện thoại sai định dạng!” | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 008 Add call data
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 17
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 17 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Addcall-1] | 1 | Verify "Tạo mới" view page in "Quản lý cuộc gọi" page | 1.User has logged in the system 2.User click on "Tạo mới" on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.User has logged in the system 2.User click on "Tạo mới" on "Quản lý cuộc gọi" page | Verify each field in edit view page(in "Quản lý cuộc gọi" as same as the mockup: 1.Mô tả 2.Mã nhân viên phụ trách 3.Ngày gọi 4.Thời gian bắt đầu 5.Thời gian kết thúc 6.Thời lượng cuộc gọi 7.Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc]" 8.Số điện thoại 9."Chỉnh sửa" button 10."X" icon |  | "Tạo mới" view page("Quản lý cuộc gọi") is displayed with following components: 1.Mô tả 2.Mã nhân viên phụ trách 3.Ngày gọi 4.Thời gian bắt đầu 5.Thời gian kết thúc 6.Thời lượng cuộc gọi 7.Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc]" 8. Số điện thoại 9."Chỉnh sửa" button 10."X" icon | The same as expected results and mockup screen | Passed
Validation
[Addcall-2] | 1 | Enter call information: phone number, date call, start at, start end, duration call, call status [completed, calling, failed] and upload a Mô tả record, click "Tạo mới" button but leave the employee id in charge empty, | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on "Tạo mới" on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2. Leave blank: Mã nhân viên phụ trách 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Mã nhân viên phụ trách: blank | Error message is displayed: “Bạn cần phải nhập mã nhân viên phụ trách!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcall-3] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Số Điện Thoại" empty | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on "Tạo mới" on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách , Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2. Leave blank: Số điện thoại 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Mã cuộc gọi: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập mã cuộc gọi!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcall-4] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Mô Tả" empty | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on "Tạo mới" on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách ,Số điện thoại, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], 2. Leave blank: Mô tả 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Mô tả: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập mô tả!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcall-5] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Ngày Gọi" empty | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on "Tạo mới" on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách ,Số điện thoại, , Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2. Leave blank: Ngày gọi 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Ngày gọi: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập ngày gọi!" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcall-6] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Thời Gian Bắt Đầu" empty | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on "Tạo mới" on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách ,Số điện thoại, , Ngày gọi, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2. Leave blank:Thời gian bắt đầu 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Thời gian gọi: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập thời gian bắt đầu!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcall-7] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Thời Gian Kết Thúc" empty, | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on "Tạo mới" on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách ,Số điện thoại, , Ngày gọi,Thời gian bắt đầu , Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2. Leave blank:Thời gian kết thúc 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Thời gian kết thúc: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập thời gian kết thúc!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcall-8] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Thời Lượng Cuộc Gọi" empty, | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on "Tạo mới" on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách ,Số điện thoại, , Ngày gọi,Thời gian bắt đầu , Thời gian kết thúc, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2. Leave blank:Thời lượng cuộc gọi 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Thời lượng cuộc gọi: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập thời lượng cuộc gọi!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcall-9] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Trạng Thái Cuộc Gọi" empty | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on "Tạo mới" on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách ,Số điện thoại, , Ngày gọi,Thời gian bắt đầu , Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Mô tả 2. Leave blank:Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc] 3.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Trạng thái cuộc gọi: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập trạng thái cuộc gọi!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Addcall-10] | 1 | After click on "Tạo mới" button on "Quản lý cuộc gọi" page, system will Navigate user to view page to add. | Excecute from [Addcall-1] | Click on "Tạo mới" button on "Quản lý cuộc gọi" page | Click on "Tạo mới" button on "Quản lý cuộc gọi" page |  | User is navigated to "Tạo mới" view page to enter "Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc]" and upload "Mô tả" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcall-11] | 1 | After click on "Tạo mới" button on "Tạo mới" page, user can see new information about customer. | Excecute from [Addcall-1] | Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call |  | User can see the updated call list page with call id is auto created. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcall-12] | 1 | After click on "X" icon, then userwill remain to the "Quản lý cuộc gọi" page without any changes. | Excecute from [Addcus-1] | 1.Click on "Tạo mới" button on "Quản lý cuộc gọi" page 2.Click on "X" icon | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "X" icon after enter new information about new call |  | User will remain in the "Quản lý cuộc gọi" page without any changes. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcall-13] | 1 | Enter wrong phone number format (not form 10 to 12 characters) | Excecute from [Addcus-1] | Click on "Tạo mới" button on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter wrong phone number format 2.Click on "Tạo mới" button |  | Error message will be displayed “Số điện thoại sai định dạng!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
Database
[Addcall-14] | 1 | After click on "Tạo mới" button, data will be saved in the database | Excecute from [Addcall-1] | 1.Enter new information: phone number, date call, start at, start end, duration call, call status [completed, calling, failed], employee id and write description 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | 1.Ngày gọi:21/09/2023 2.Thời gian bắt đầu: 09:00:00 3.Thời gian kết thúc: 09:05:30 4.Thời lượng cuộc gọi: 00:05:30 5.Mã nhân viên phụ trách: 01234566 6.Trạng thái cuộc gọi: [Kết thúc] | Call data will be updated in "Call" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed
Authority
[Addcall-15] | 1 | When log in with the "Boss" function, user can do this function | Excecute from [Addcall-1] | 1.Enter new information: phone number, date call, start at, start end, duration call, call status [completed, calling, failed], employee id and write description 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | 1.Ngày gọi:21/09/2023 2.Thời gian bắt đầu: 09:00:00 3.Thời gian kết thúc: 09:05:30 4.Thời lượng cuộc gọi: 00:05:30 5.Mã nhân viên phụ trách: 01234566 6.Trạng thái cuộc gọi: [Kết thúc] | -User can see the updated call list page with call id is auto created. -Call data will be updated in "Call" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcall-16] | 1 | When log in with the "Leader" function, user can do this function | Excecute from [Addcall-1] | 1.Enter new information: phone number, date call, start at, start end, duration call, call status [completed, calling, failed], employee id and write description 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | 1.Ngày gọi:21/09/2023 2.Thời gian bắt đầu: 09:00:00 3.Thời gian kết thúc: 09:05:30 4.Thời lượng cuộc gọi: 00:05:30 5.Mã nhân viên phụ trách: 01234566 6.Trạng thái cuộc gọi: [Kết thúc] | -User can see the updated call list page with call id is auto created. -Call data will be updated in "Call" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Addcall-17] | 1 | When log in with the "Staff" function, user can do this function | Excecute from [Addcall-1] | 1.Enter new information: phone number, date call, start at, start end, duration call, call status [completed, calling, failed], employee id and write description 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Tạo mới" button after enter new information about new call | 1.Ngày gọi:21/09/2023 2.Thời gian bắt đầu: 09:00:00 3.Thời gian kết thúc: 09:05:30 4.Thời lượng cuộc gọi: 00:05:30 5.Mã nhân viên phụ trách: 01234566 6.Trạng thái cuộc gọi: [Kết thúc] | -User can see the updated call list page with call id is auto created. -Call data will be updated in "Call" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 009 Edit call data
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 17
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 17 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Editcall-1] | 1 | Verify edit view page in "Quản lý cuộc gọi" page | 1.User has logged in the system 2.User click on edit icon on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.User has logged in the system 2.User click on edit icon on "Quản lý cuộc gọi" page | Verify each field in edit view page(in "Quản lý cuộc gọi" as same as the mockup: 1.Mô tả 2.Mã nhân viên phụ trách 3.Ngày gọi 4.Thời gian bắt đầu 5.Thời gian kết thúc 6.Thời lượng cuộc gọi 7.Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc]" 8.Số điện thoại 9."Chỉnh sửa" button 10."X" icon |  | "Tạo mới" view page("Quản lý cuộc gọi") is displayed with following components: 1.Mô tả 2.Mã nhân viên phụ trách 3.Ngày gọi 4.Thời gian bắt đầu 5.Thời gian kết thúc 6.Thời lượng cuộc gọi 7.Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc]" 8. Số điện thoại 9."Chỉnh sửa" button 10."X" icon | The same as expected results and mockup screen | Passed
Validation
[Editcall-2] | 1 | Enter call information: phone number, date call, start at, start end, duration call, call status [completed, calling, failed] and write description, click "Chỉnh sửa" button but leave the employee id in charge empty, | Excecute from [Editcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on edit icon on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information: Số điện thoại, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Leave blank: "Mã nhân viên phụ trách" 3.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Mã nhân viên phụ trách: blank | Error message is displayed: "Bạn cần phải nhập mã nhân viên phụ trách!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcall-3] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Số Điện Thoại" empty | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on edit icon on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách , Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2. Leave blank: Số điện thoại 3.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Mã cuộc gọi: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập mã cuộc gọi!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcall-4] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Mô Tả" empty | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on edit icon on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách ,Số điện thoại, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], 2. Leave blank: Mô tả 3.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Mô tả: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập mô tả!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcall-5] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Ngày Gọi" empty | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on edit icon on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách ,Số điện thoại, , Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2. Leave blank: Ngày gọi 3.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Ngày gọi: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập ngày gọi!" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcall-6] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Thời Gian Bắt Đầu" empty | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on edit icon on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách ,Số điện thoại, , Ngày gọi, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2. Leave blank:Thời gian bắt đầu 3.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Thời gian gọi: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập thời gian bắt đầu!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcall-7] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Thời Gian Kết Thúc" empty, | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on edit icon on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách ,Số điện thoại, , Ngày gọi,Thời gian bắt đầu , Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2. Leave blank:Thời gian kết thúc 3.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Thời gian kết thúc: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập thời gian kết thúc!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcall-8] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Thời Lượng Cuộc Gọi" empty, | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on edit icon on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách ,Số điện thoại, , Ngày gọi,Thời gian bắt đầu , Thời gian kết thúc, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2. Leave blank:Thời lượng cuộc gọi 3.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Thời lượng cuộc gọi: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập thời lượng cuộc gọi!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcall-9] | 1 | Click in the input box but do not fill it out or leave "Trạng Thái Cuộc Gọi" empty | Excecute from [Addcall-1] | 1.User has logged in the system 2.User click on edit icon on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter new information:Mã nhân viên phụ trách ,Số điện thoại, , Ngày gọi,Thời gian bắt đầu , Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Mô tả 2. Leave blank:Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc] 3.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | -Enter information in all fields -Trạng thái cuộc gọi: blank | Error message will be displayed “Bạn cần phải nhập trạng thái cuộc gọi!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Editcall-10] | 1 | After click on edit icon button on "Quản lý cuộc gọi" page, system will Navigate user to view page to add. | Excecute from [Editcall-1] | Click on edit icon on "Quản lý cuộc gọi" page | Click on edit icon button on "Quản lý cuộc gọi" page |  | User is navigated to edit view page to edit Ngày gọi, thời gian bắt đầu, kết thúc, thời lượng, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi] , Mô tả | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcall-11] | 1 | After click on "Chỉnh sửa" button on edit page, user can see new information about customer. | Excecute from [Editcall-1] | Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Chỉnh sửa" button after update new information about new call |  | User can see the updated call list page | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcall-12] | 1 | After click on "X" icon, then userwill remain to the "Quản lý cuộc gọi" page without any changes. | Excecute from [Editcus-1] | 1.Click on "Chỉnh sửa" button on "Quản lý cuộc gọi" page 2.Click on "X" icon | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "X" icon after enter new information about new call |  | User will remain in the "Quản lý cuộc gọi" page without any changes. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Editcall-13] | 1 | Enter wrong phone number format (not form 10 to 12 characters) | Excecute from [Addcus-1] | Click on "Chỉnh sửa" button on "Quản lý cuộc gọi" page | 1.Enter wrong phone number format 2.Click on "Tạo mới" button |  | Error message will be displayed “Số điện thoại sai định dạng!” | The same as expected results and mockup screen | Passed
Database
[Editcall-14] | 1 | After click on "Chỉnh sửa" button, data will be saved in the database | Excecute from [Addcall-1] | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | 1.Ngày gọi:21/09/2023 2.Thời gian bắt đầu: 09:00:00 3.Thời gian kết thúc: 09:05:30 4.Thời lượng cuộc gọi: 00:05:30 5.Mã nhân viên phụ trách: 01234566 6.Trạng thái cuộc gọi: [Kết thúc] | Call data will be updated in "Call" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed |  | check lại đăng kí với quyền như nào
Authority
[Editcall-15] | 1 | When log in with the "Boss" function, user can do this function | Excecute from [Addcall-1] | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | 1.Ngày gọi:21/09/2023 2.Thời gian bắt đầu: 09:00:00 3.Thời gian kết thúc: 09:05:30 4.Thời lượng cuộc gọi: 00:05:30 5.Mã nhân viên phụ trách: 01234566 6.Trạng thái cuộc gọi: [Kết thúc] | -User can see the updated call list page -Call data will be updated in "Call" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed |  | check lại đăng kí với quyền như nào
[Editcall-16] | 1 | When log in with the "Leader" function, user can do this function | Excecute from [Addcall-1] | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | 1.Ngày gọi:21/09/2023 2.Thời gian bắt đầu: 09:00:00 3.Thời gian kết thúc: 09:05:30 4.Thời lượng cuộc gọi: 00:05:30 5.Mã nhân viên phụ trách: 01234566 6.Trạng thái cuộc gọi: [Kết thúc] | -User can see the updated call list page -Call data will be updated in "Call" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed |  | check lại đăng kí với quyền như nào
[Editcall-17] | 1 | When log in with the "Staff" function, user can do this function | Excecute from [Addcall-1] | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | 1.Enter new information: Số điện thoại, Mã nhân viên phụ trách, Ngày gọi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi: [Mới, Gọi nhỡ, Kết nối, Kết thúc], Mô tả 2.Click on "Chỉnh sửa" button after enter new information about new call | 1.Ngày gọi:21/09/2023 2.Thời gian bắt đầu: 09:00:00 3.Thời gian kết thúc: 09:05:30 4.Thời lượng cuộc gọi: 00:05:30 5.Mã nhân viên phụ trách: 01234566 6.Trạng thái cuộc gọi: [Kết thúc] | -User can see the updated call list page -Call data will be updated in "Call" table in database with exact role. | The same as expected results and mockup screen | Passed |  | check lại đăng kí với quyền như nào

## 014 Delete cus data
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 5
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 5 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Deletecus-1] | 1 | Verify confirm message "Ok" | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click on dustbin icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click on dustbin icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click on dustbin icon 4.Verify confirm message |  | 1.A confirm message is displayed “Bạn có chắc chắn muốn xoá khách hàng này?” 2. Dustbin icon 3."Cancel" button | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Deletecus-2] | 1 | User logged with account as "Staff", can not do this function | 1.User has logged in the system with "Staff" account 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system with "Staff" account 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system with "Staff" account 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Verify dustbin icon |  | User with "Staff" account do not have that function | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Deletecus-3] | 1 | User logged with account as "Boss" or "Leader", click on "Ok" button on confirm popup message | 1.User has logged in the system with "Staff" account 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system with "Staff" account 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system with "Boss" or "Leader" account 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click on dustbin icon and confirm |  | User can see the updated customer list after deleting with this customer data associated with call data for this customer has be deleted. | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Deletecus-4] | 1 | User logged with account as "Boss" or "Leader", click on "Cancel" button on confirm popup message | 1.User has logged in the system with "Staff" account 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system with "Staff" account 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system with "Boss" or "Leader" account 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click on dustbin icon and confirm "Cancel" on popup message |  | User will remain on the current page. | The same as expected results and mockup screen | Passed
Database
[Deletecus-5] | 1 | After confirm "Ok" button on confirm message, data in database will be deleted | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click on dustbin icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click on dustbin icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click on dustbin icon |  | Data of customer will be deleted in "cus_infor" table in database | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 010 Search customer by phone nu
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 4
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 4 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Search by phone-1] | 2 | Verify search bar and magnifying glass icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.enter a complete "SĐT" on the search bar, click the "Tìm kiếm" button or enter on the keyboard |  | -search bar: rectangular shape -"Tìm kiếm" button | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Search by phone-2] | 2 | Enter a complete "SĐT" on the search bar, click the "Tìm kiếm" button or enter on the keyboard, then user can see a list of matching customer records | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Enter a complete "SĐT" on the search bar, click the "Tìm kiếm" button or enter on the keyboard | Ex: SDT:0123456789 | Including customer data (Mã khách hàng, Họ tên, SĐT, Trạng thái khách hàng: [Đã gọi, Chưa gọi, Gọi nhỡ, Đang gọi]) | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Search by phone-3] | 2 | Enter a wrong "SĐT" on the search bar, click the "Tìm kiếm" button or enter on the keyboard, then user can see an error message "Số điện thoại khách hàng chưa có trong hệ thống!" | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Enter a wrong "SĐT" on the search bar, click the "Tìm kiếm" button or enter on the keyboard | Ex: SDT:0123456789 | Error message "Số điện thoại khách hàng chưa có trong hệ thống!" is displayed | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Search by phone-4] | 2 | Leave "SĐT" on the search bar empty, click the "Tìm kiếm" button or enter on the keyboard, then I can see an error message "Số điện thoại khách hàng không được để trống!" | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3. Leave "SĐT" on the search bar empty, click the "Tìm kiếm" button or enter on the keyboard | Ex: SDT:0123456789 | Error message "Số điện thoại khách hàng không được để trống!" is displayed | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 011 Filter by call status
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 2
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 2 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Filter by call status - 1] | 2 | Verify option of status in the side bar | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click to choose "Trạng thái cuộc gọi" option |  | -"Trạng thái cuộc gọi" option: 1,"Mới" 2,"Gọi nhỡ" 3,"Kết nối" 4."Kết thúc" | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Filter by call status - 2] | 2 | Verify after click call status options in the slide bar | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click on one of four call status options in the slide bar |  | Including unfilled call data (Mã nhân viên phụ trách, Ngày tháng, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Thời lượng cuộc gọi, Trạng thái cuộc gọi). | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 013 Download cus data
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 2
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 2 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Down cus data- 1] | 2 | Verify download icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click the download icon |  | Download icon | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Down cus data- 2] | 2 | User when on the "Quản lý khách hàng" page, click the download icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click the download icon |  | Users can receive the customer data file in Excel form on their devices | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 014 Download call data
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 2
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 2 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Down call data- 1] | 2 | Verify download icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click the download icon |  | Download icon | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Down call data- 2] | 2 | User when on the "Quản lý khách hàng" page, click the download icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý khách hàng" page 3.Click the download icon |  | Users can receive the customer data file in Excel form on their devices | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 015 Change the role of employee
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 4
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 4 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Changerole- 1] | 3 | Verify the interface | registered user with role "Admin/ Lead" when, on the "Quản lý nhân sự" page, click the edit icon | registered user with role "Admin/ Lead" when, on the "Quản lý nhân sự" page, click the edit icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý nhân sự" page 3.Click the edit icon |  | The role of this employee to one of three options [Admin, Lead, Employee] | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Changerole- 2] | 3 | Verify after change the role | registered user with role "Admin/ Lead" when, on the "Quản lý nhân sự" page, click the edit icon | registered user with role "Admin/ Lead" when, on the "Quản lý nhân sự" page, click the edit icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý nhân sự" page 3.Click the edit icon 4.Change the role |  | User can see the updated employee list after changing with a message pop-up "Sửa thông tin nhân viên thành công!" . | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Changerole- 3] | 3 | Verify notification for employee | registered user with role "Admin/ Lead" when, on the "Quản lý nhân sự" page, click the edit icon | registered user with role "Admin/ Lead" when, on the "Quản lý nhân sự" page, click the edit icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý nhân sự" page 3.Click the edit icon 4.Change the role |  | When an employee's role is changed, this employee will receive a notification about it "Admin đã thay đổi vai trò của bạn thành Lead!" or "Admin đã thay đổi vai trò của bạn thành Employee!" | The same as expected results and mockup screen | Passed
[Changerole- 4] | 3 | Verify next login of changed account | registered user with role "Admin/ Lead" when, on the "Quản lý nhân sự" page, click the edit icon | registered user with role "Admin/ Lead" when, on the "Quản lý nhân sự" page, click the edit icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý nhân sự" page 3.Click the edit icon 4.Change the role |  | After updating the role, when logging in next time, that employee can no longer use the functions of the old role and can fully perform the functions of the new role. | The same as expected results and mockup screen | Passed

## 016 Change the status of employ
|  |  | Status Definition | Status
|  |  | Total of testcase | 2
|  |  | Total of untested testcase | 0
|  |  | Passed | 2 | Blocked | 0
|  |  | Failed | 0 | Not Executed | 0
Test Case ID | Sprint | Purpose | Precondition | Precondition Details | Steps | Test Data | Expected Results | Actual Result | Status | Comment
User Interface
[Changesta- 1] | 3 | Verify the interface | registered user with role "Admin/ Lead" when, on the "Quản lý nhân sự" page, click the edit icon | registered user with role "Admin/ Lead" when, on the "Quản lý nhân sự" page, click the edit icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý nhân sự" page 3.Click the edit icon |  | The status of this employee to Hoạt động/Tạm nghỉ/Dừng, click "Chỉnh sửa" button | The same as expected results and mockup screen | Passed
Function
[Changesta- 2] | 3 | Verify after change the status of employee | registered user with role "Admin/ Lead" when, on the "Quản lý nhân sự" page, click the edit icon | registered user with role "Admin/ Lead" when, on the "Quản lý nhân sự" page, click the edit icon | 1.User has logged in the system 2.Navigate to "Quản lý nhân sự" page 3.Click the edit icon 4.Change the status |  | User can see the updated employee list after changing with a message pop-up "Sửa thông tin nhân viên thành công!" | The same as expected results and mockup screen | Passed