## S3 - MOM RETROSPECTIVE
MOM |  | BIÊN BẢN HỌP
Infinity x IT Team
| Chủ đề | MOM RETROSPECTIVE SPRINT 3 |  | Địa điểm | GG Meet
| Tổ chức | IT Team ISD01_Gr06 |  | Ngày họp | 2024-05-20
| Người tham gia | Có mặt | Vắng mặt | Giờ bắt đầu | 21:20
|  | Chuc - PM |  | Giờ kết thúc | 21:35
|  | Thom - BA |  | Thời gian họp | 0:15
|  | Hieu - FE, Thang - BE |  | Đăng tải bởi | Vu Thom
|  | Quang - UI |  | Chỉnh sửa lần cuối | 2024-05-20
| STRENGTHS |  | WEAKNESSES
| - Các thành viên hoàn thành đúng, đủ các đầu việc được giao |  | - Tiến độ code chưa bám sát với sprint plan: -> Cần báo cáo tiến độ rõ ràng, thường xuyên trong các buổi họp nhóm -> Khi có task khó, cần báo PM, BA để điều chỉnh sprint plan cho hợp lý
- Thao tác tốt với các tool hỗ trợ Excel, Figma, Draw. io
- Đã quen hơn với cách làm việc của thành viên trong nhóm và khách hàng nên phát huy được tính chủ động trong công việc, giao tiếp
| OPPOTUNITIES |  | THREATS
| - Anh Trung và bạn Trang đại diện tạo cơ hội để team phát triển thêm các tính năng nâng cao cho web nếu team mong muốn |  | - 22/5 nộp final project cùng thời gian thi các môn khác, nhóm dễ miss thông tin -> Cần hoàn thành sớm đầu việc mình được giao -> Làm xong cần gửi vào nhóm, tag mọi người check cùng -> Đầu việc khó, chưa xong cần chủ động báo mọi người support

## 15-05
MOM |  | BIÊN BẢN HỌP
Infinity x IT Team
| Chủ đề |  |  | Địa điểm | GG Meet
| Tổ chức | Infinity x IT Team |  | Ngày họp | 2024-05-15
| Người tham gia | Có mặt | Vắng mặt | Giờ bắt đầu | 21:00
|  | Infinity: Trang |  | Giờ kết thúc | 21:20
|  | IT Team: Chuc, Thom, Thang, Quang, Hieu |  | Thời gian họp | 0:20
|  |  |  | Đăng tải bởi | Vu Thom
|  |  |  | Chỉnh sửa lần cuối | 2024-05-15
Nội dung cuộc họp |  | Check lại function sprint 3 |  |  |  | TRUE
|  | Demo lại toàn bộ function trong hệ thống (1, 2, 3) |  |  |  | TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
| Quyết định cần thảo luận | Cụ thể
| 1 | Trang có muốn thay đổi function nào trong sprint 3 không |  |  |  | TRUE
| 2 | Hệ thống hiện tại như demo, Trang feedback cho team và có cần team cải thiện thêm không |  |  |  | TRUE
| 3 | Tên các vai trò để ngôn ngữ nào? |  |  |  | TRUE
| 4 |  |  |  |  | FALSE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE
| Quyết định được đưa ra | Cụ thể |  | Phụ trách | Deadline
| 1 | Function trong sprint 3 đang khá ổn |  |  |  | TRUE
| 2 | Hệ thống đã có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của công ty |  |  |  | TRUE
| 3 | Nhưng sau dự án nếu bên Trang có cần update thêm thì nếu được team sẽ hỗ trợ, còn không thì vẫn sẽ cung cấp những phần Trang cần, cố gắng support nhất có thể trong quá trình thao tác và triển khai hệ thống CRM cho cả sale team của công ty |  |  |  | TRUE
| 4 | Thống nhất tên các vai trò trong cột vai trò trong trang Quản lý nhân sự sẽ để Tiếng Anh |  |  |  | TRUE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE

## 12-05
MOM |  | BIÊN BẢN HỌP
Infinity x IT Team
| Chủ đề |  |  | Địa điểm | GG Meet
| Tổ chức | Infinity x IT Team |  | Ngày họp | 2024-05-12
| Người tham gia | Có mặt | Vắng mặt | Giờ bắt đầu | 21:00
|  | Infinity: Trang |  | Giờ kết thúc | 21:20
|  | IT Team: Chuc, Thom, Thang, Quang, Hieu |  | Thời gian họp | 0:20
|  |  |  | Đăng tải bởi | Vu Thom
|  |  |  | Chỉnh sửa lần cuối | 2024-05-12
Nội dung cuộc họp |  | Check tiến độ FE |  |  |  | TRUE
|  | Test thử các funtion của sprint 3 |  |  |  | TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
| Quyết định cần thảo luận | Cụ thể
| 1 | Phần FE có cần thay đổi gì cho phù hợp hơn không |  |  |  | TRUE
| 2 | FE của admin với staff khác như nào, demo sớm nhất cho Trang |  |  |  | TRUE
| 3 | Test thử các funtion của sprint 3 |  |  |  | TRUE
| 4 |  |  |  |  | FALSE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE
| Quyết định được đưa ra | Cụ thể |  | Phụ trách | Deadline
| 1 | FE cơ bản là ổn, khi nào hoàn thiện xong hết sẽ họp check kỹ hơn |  | Hiếu, Quang, Thăng |  | TRUE
| 2 | Phần slide bar nên highlight page/task người dùng đang sử dụng |  |  |  | TRUE
| 3 | FE của admin và staff role nhìn giống nhau, chỉ khác là phần quản lý nhân sự và phê duyệt đăng ký của staff, khi nhấn vào sẽ hiện không có dữ liệu, còn của admin thì hiện ra thông tin như đã demo cho Trang phía trên. Team không có nhiều nhân sự về FE nên mong Trang thông cảm, vì đợt này cũng thi nhiều môn. Trang đồng ý, như đã nói chỉ cần tập trung function thôi, không cần cầu kỳ FE. Giao diện như hiện tại là đã rõ ràng, không bị rối mắt và dễ sử dụng. Nếu cần sau này sẽ nhờ mọi người sửa giao diện sau nếu công ty có nhu cầu. |  |  |  | FALSE
| 4 | Các function này ổn, team không cần thêm nhiều func khác, chỉ tập trung vào các function quan trọng nhất của admin thôi, nhất là cái change roles |  | Thơm |  | FALSE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE

## S2 - MOM RETROSPECTIVE
MOM |  | BIÊN BẢN HỌP
Infinity x IT Team
| Chủ đề | MOM RETROSPECTIVE SPRINT 2 |  | Địa điểm | GG Meet
| Tổ chức | IT Team ISD01_Gr06 |  | Ngày họp | 2024-04-28
| Người tham gia | Có mặt | Vắng mặt | Giờ bắt đầu | 21:20
|  | Chuc - PM |  | Giờ kết thúc | 21:40
|  | Thom - BA |  | Thời gian họp | 0:20
|  | Hieu - FE, Thang - BE |  | Đăng tải bởi | Vu Thom
|  | Quang - UI |  | Chỉnh sửa lần cuối | 2024-04-28
| STRENGTHS |  | WEAKNESSES
| - Các thành viên hoàn thành đúng, đủ các đầu việc được giao |  | - Tiến độ code chưa bám sát với sprint plan, do độ khó + thay đổi ngôn ngữ lập trình -> Cần báo cáo tiến độ rõ ràng, thường xuyên trong các buổi họp nhóm -> Khi có task khó, cần báo PM, BA để điều chỉnh sprint plan cho hợp lý
| - Thao tác tốt với các tool hỗ trợ Excel, Figma, Draw. io |  | - Chưa double check kỹ phần việc cho nhau nên output chưa khớp giữa FE với GUI với testcase -> Cần double check kỹ các output: + Khớp với code FE + Khớp với GUI demo
- Đã quen hơn với cách làm việc của thành viên trong nhóm và khách hàng nên phát huy được tính chủ động trong công việc, giao tiếp
| OPPOTUNITIES |  | THREATS
| - Bạn đại diện Infinity cùng chuyên ngành IT nên việc trao đổi dễ dàng hơn |  | - Sprint 3 diễn ra cùng thời điểm làm project final các môn khác nên dễ bị quá tải công việc -> Cần cập nhật tiến độ công việc thường xuyên trong chat và trong sprint plan -> Khi bị quá tải việc, cần chủ động báo team để support nhau
| - Anh Trung CEO Infinity luôn sẵn sàng trả lời các thắc mắc về nghiệp vụ, về việc đăng ký tên miền cho website |  | - Một vài task khó cần gia hạn thời gian thêm -> Khi có task dự kiến sẽ chậm dl, cần chủ động báo team để support nhau và điều chỉnh plan lại cho phù hợp

## 22-04
MOM |  | BIÊN BẢN HỌP
Infinity x IT Team
| Chủ đề |  |  | Địa điểm | GG Meet
| Tổ chức | Infinity x IT Team |  | Ngày họp | 2024-04-22
| Người tham gia | Có mặt | Vắng mặt | Giờ bắt đầu | 21:00
|  | Infinity: Trang |  | Giờ kết thúc | 21:20
|  | IT Team: Chuc, Thom, Thang, Quang, Hieu |  | Thời gian họp | 0:20
|  |  |  | Đăng tải bởi | Vu Thom
|  |  |  | Chỉnh sửa lần cuối | 2024-04-22
Nội dung cuộc họp |  | Check lại toàn bộ function của sprint 1, sprint 2 (sau khi đã xóa các func từ tuần trước) |  |  |  | TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
| Quyết định cần thảo luận | Cụ thể
| 1 | Sprint 1, 2 có thừa/thiếu funtion nào không thì team sẽ bổ sung function vào sprint 3 |  |  |  | TRUE
| 2 | 1 số function trong sprint 1 team đang bị lỗi, muốn hỏi Trang xem có thể đổi phương án khác không |  |  |  | TRUE
| 3 |  |  |  |  | TRUE
| 4 |  |  |  |  | FALSE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE
| Quyết định được đưa ra | Cụ thể |  | Phụ trách | Deadline
| 1 | Sprint 1 bỏ view the detailed customer information vì phần lớn team ít dùng, với nhiều thông tin thế nhìn sẽ bị rối, chỉ cần basic như ở phần edit customer data là được |  | Thơm sửa US, Thăng sửa Testcase, Hiếu sửa code, Quang sửa GUI |  | TRUE
| 2 | Bỏ tiếp ở sprint 1 temporarily hide customer data vì team code đang hơi khó khăn trong phần này, và công ty cũng không cần nó lắm, chỉ cho thêm vào để lúc cap screen nó nhanh, đỡ phải vào phần mềm khác xóa đi |  |  |  | TRUE
| 3 | Sprint 2 ok, không cần xóa cái func nào |  |  |  | FALSE
| 4 | Muốn IT team làm sớm phần change roles, vì đây là phần cần nhất của admin -> IT team sẽ update function này vào sprint 3 |  |  |  | FALSE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE

## 14-04
MOM |  | BIÊN BẢN HỌP
Infinity x IT Team
| Chủ đề |  |  | Địa điểm | GG Meet
| Tổ chức | Infinity x IT Team |  | Ngày họp | 2024-04-14
| Người tham gia | Có mặt | Vắng mặt | Giờ bắt đầu | 21:00
|  | Infinity: Trang |  | Giờ kết thúc | 21:20
|  | IT Team: Chuc, Thom, Thang, Quang, Hieu |  | Thời gian họp | 0:20
|  |  |  | Đăng tải bởi | Vu Thom
|  |  |  | Chỉnh sửa lần cuối | 2024-04-14
Nội dung cuộc họp |  | Check database |  |  |  | TRUE
|  | Check GUI |  |  |  | TRUE
|  | Test các chức năng sprint 2 |  |  |  | TRUE
|  | Đổi ngôn ngữ lập trình |  |  |  | FALSE
|  | Anh Trung phản hồi về thuê domain name ra sao |  |  |  | FALSE
| Quyết định cần thảo luận | Cụ thể
| 1 | DBS anh Thăng đang demo oke chưa |  |  |  | TRUE
| 2 | Phần GUI có cần đổi màu khác cho thuận mắt hơn ko vì đang hơi tối |  |  |  | TRUE
| 3 | Các function có cái nào thừa/thiếu không |  |  |  | TRUE
| 4 | Mong muốn đổi ngôn ngữ lập trình |  |  |  | FALSE
| 5 | Anh Trung đồng ý không, nếu không thì team tính phương án chạy trên local host |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE
| Quyết định được đưa ra | Cụ thể |  | Phụ trách | Deadline
| 1 | DBS nhìn chung ổn, không cần địa chỉ, email khách |  | Hiếu |  | TRUE
| 2 | Màu trên GUI oke rồi, cũng không cần cầu kỳ lắm, team chỉ cần chú trọng phần function thôi, giao diện cơ bản, ko rối tung lên là được |  | Quang, Chúc |  | TRUE
| 3 | Đổi ngôn ngữ lập trình sang SpringBoot để thuận tiện cho BE và FE, Dev cố gắng hoàn thiện chuyển đổi ngôn ngữ cho kịp tiếp độ |  | Hiếu |  | FALSE
| 4 | Anh Trung đồng ý, anh giao cho Hiếu tìm và đăng ký thuê, chi phí anh sẽ trả sau khi dự án kết thúc |  | Hiếu |  | FALSE
| 5 | Trong sprint 2: Trang muốn bỏ search by customer name, filter by customer status, filter by employeee id, filter by data type. Team có đề xuất các func này sẽ hữu ích khi lượng khách lớn, tuy nhiên Trang báo ban đầu nhờ team code cũng vì nghĩ thế, nhưng giờ thấy sau này nếu cần sẽ code tiếp, còn giờ nếu nhiều func quá nhân viên sẽ dễ loạn và khó cho team code |  | Thơm sửa US, Thăng sửa Testcase, Hiếu sửa code, Quang sửa GUI |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE

## 07-04
MOM |  | BIÊN BẢN HỌP
Infinity x IT Team
| Chủ đề |  |  | Địa điểm | GG Meet
| Tổ chức | Infinity x IT Team |  | Ngày họp | 2024-04-07
| Người tham gia | Có mặt | Vắng mặt | Giờ bắt đầu | 21:00
|  | Infinity: Trang |  | Giờ kết thúc | 21:20
|  | IT Team: Chuc, Thom, Thang, Quang, Hieu |  | Thời gian họp | 0:20
|  |  |  | Đăng tải bởi | Vu Thom
|  |  |  | Chỉnh sửa lần cuối | 2024-04-07
Nội dung cuộc họp |  | Database comment |  |  |  | TRUE
|  | GUI comment |  |  |  | TRUE
|  | Flow of code |  |  |  | TRUE
TRUE
FALSE
| Quyết định cần thảo luận | Cụ thể
| 1 | Database comment |  |  |  | TRUE
| 2 | GUI comment |  |  |  | TRUE
| 3 | Flow of code |  |  |  | TRUE
| 4 |  |  |  |  | FALSE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE
| Quyết định được đưa ra | Cụ thể |  | Phụ trách | Deadline
| 1 | Hiếu bàn với anh Trung về việc thuê domain name đẩy code lên server chạy web |  | Hiếu |  | TRUE
| 2 | GUI ổn, DBS ổn, chưa có thêm yêu cầu gì thêm |  |  |  | TRUE
| 3 |  |  |  |  | FALSE
| 4 |  |  |  |  | FALSE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE

## S1 - MOM RETROSPECTIVE
MOM |  | BIÊN BẢN HỌP
Infinity x IT Team
| Chủ đề | MOM RETROSPECTIVE SPRINT 1 |  | Địa điểm | GG Meet
| Tổ chức | IT Team ISD01_Gr06 |  | Ngày họp | 2024-04-07
| Người tham gia | Có mặt | Vắng mặt | Giờ bắt đầu | 21:20
|  | Chuc - PM |  | Giờ kết thúc | 21:40
|  | Thom - BA |  | Thời gian họp | 0:20
|  | Hieu - FE, Thang - BE |  | Đăng tải bởi | Vu Thom
|  | Quang - UI |  | Chỉnh sửa lần cuối | 2024-04-07
| STRENGTHS |  | WEAKNESSES
| - Tiến độ các đầu việc bám sát sprint plan 1 |  | - Một vài task khó cần gia hạn thời gian thêm -> Khi có task dự kiến sẽ chậm dl, cần chủ động báo team để support nhau và điều chỉnh plan lại cho phù hợp
| - Các thành viên hoàn thành đúng, đủ các đầu việc được giao |  | - Chưa double check kỹ phần việc cho nhau nên output chưa khớp -> Cần double check kỹ các output: + Khớp với US + Khớp với code FE + Khớp với Testcase + Khớp với GUI demo + Khớp với logic trong DBS
- Thao tác tốt với các tool hỗ trợ Excel, Figma, Draw. io
- Chủ động hỏi nhóm khi có điều chưa rõ
| OPPOTUNITIES |  | THREATS
| - Bạn đại diện Infinity cùng chuyên ngành IT nên việc trao đổi dễ dàng hơn |  | - Sprint 2 diễn ra cùng thời điểm thi mid + làm project final các môn khác nên dễ bị quá tải công việc -> Cần cập nhật tiến độ công việc thường xuyên trong chat và trong sprint plan -> Khi bị quá tải việc, cần chủ động báo team để support nhau
- Anh Trung CEO Infinity luôn sẵn sàng trả lời các thắc mắc về nghiệp vụ, về việc đăng ký tên miền cho website

## 02-04
MOM |  | BIÊN BẢN HỌP
Infinity x IT Team
| Chủ đề |  |  | Địa điểm | GG Meet
| Tổ chức | Infinity x IT Team |  | Ngày họp | 2024-04-02
| Người tham gia | Có mặt | Vắng mặt | Giờ bắt đầu | 21:00
|  | Infinity: Trang |  | Giờ kết thúc | 21:20
|  | IT Team: Chuc, Thom, Thang, Quang | IT Team: Hieu | Thời gian họp | 0:20
|  |  |  | Đăng tải bởi | Vu Thom
|  |  |  | Chỉnh sửa lần cuối | 2024-04-02
Nội dung cuộc họp |  | Duyệt chức năng trong US Sprint 2 |  |  |  | TRUE
|  | Check code and demo |  |  |  | TRUE
|  | Nhận xét GUI sprint 1 |  |  |  | TRUE
|  | Database |  |  |  | TRUE
FALSE
| Quyết định cần thảo luận | Cụ thể
| 1 | Duyệt chức năng trong US Sprint 2 |  |  |  | TRUE
| 2 | Check code and demo |  |  |  | TRUE
| 3 | Nhận xét GUI sprint 1 |  |  |  | TRUE
| 4 | Database |  |  |  | TRUE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE
| Quyết định được đưa ra | Cụ thể |  | Phụ trách | Deadline
| 1 | Chỉ cần search SDT là ok rồi, Họ tên khách tìm được thì tốt, không cần tìm theo ID cuộc gọi |  | US - Thơm | Done | TRUE
| 2 | Phần download file excel chưa cần vội, có thể delay sang sprint 3 hoặc bỏ |  |  |  | TRUE
| 3 | GUI ổn, màu sắc phù hợp |  | Chúc, Quang |  | TRUE
| 4 | Đợi demo của code FE |  | Hiếu |  | TRUE
| 5 | DBS ok |  | Thăng |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE

## 24-03
MOM |  | BIÊN BẢN HỌP
Infinity x IT Team
| Chủ đề |  |  | Địa điểm | GG Meet
| Tổ chức | Infinity x IT Team |  | Ngày họp | 2024-03-24
| Người tham gia | Có mặt | Vắng mặt | Giờ bắt đầu | 21:00
|  | Infinity: Trang |  | Giờ kết thúc | 21:30
|  | IT Team: Chuc, Thom, Hieu, Thang, Quang |  | Thời gian họp | 0:30
|  |  |  | Đăng tải bởi | Vu Thom
|  |  |  | Chỉnh sửa lần cuối | 2024-03-24
Nội dung cuộc họp |  | Show database |  |  |  | TRUE
|  | Show code |  |  |  | TRUE
|  | Ngôn ngữ dùng trong hệ thống |  |  |  | TRUE
|  | Show GUI demo |  |  |  | TRUE
FALSE
| Quyết định cần thảo luận | Cụ thể
| 1 | Phân quyền data nóng/lạnh |  |  |  | TRUE
| 2 | Tiến độ code hiện tại |  |  |  | TRUE
| 3 | GUI admin + nhân viên ra sao |  |  |  | TRUE
| 4 | Ngôn ngữ TA hay TV |  |  |  | TRUE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE
| Quyết định được đưa ra | Cụ thể |  | Phụ trách | Deadline
| 1 | Tách bảng để tối ưu khi lượng dữ liệu nhiều hơn |  | Thăng |  | TRUE
| 2 | GUI của admin (Trang gửi demo) + GUI nhân viên (team đang hoàn thiện) |  | Quang |  | TRUE
| 3 | Ngôn ngữ TV |  |  |  | TRUE
| 4 | Khi nào code hoàn chỉnh, chạy ok thì báo và show lại với khách hàng |  | Hiếu |  | TRUE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE

## 10-03
MOM |  | BIÊN BẢN HỌP
Infinity x IT Team
| Chủ đề | Mô tả công việc, quy trình nghiệp vụ |  | Địa điểm | GG Meet
| Tổ chức | Infinity x IT Team |  | Ngày họp | 2024-03-10
| Người tham gia | Có mặt | Vắng mặt | Giờ bắt đầu | 21:00
|  | Infinity: Trang |  | Giờ kết thúc | 21:31
|  | IT Team: Chuc, Thom, Hieu, Thang, Quang |  | Thời gian họp | 0:31
|  |  |  | Đăng tải bởi | Vu Thom
|  |  |  | Chỉnh sửa lần cuối | 2024-03-10
Nội dung cuộc họp |  | Show dbs diagram, pseudocode |  |  |  | TRUE
|  | Update tiến độ project |  |  |  | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
| Quyết định cần thảo luận | Cụ thể
| 1 | Check dbs diagram với 4 bảng chính (user infor, authority, call, status) |  |  |  | TRUE
| 2 | Có bản mock up về giao diện hệ thống không |  |  |  | TRUE
| 3 | Check pseudocode cơ bản |  |  |  | TRUE
| 4 | Tên miền web - chi phí từ đâu |  |  |  | TRUE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE
| Quyết định được đưa ra | Cụ thể |  | Phụ trách | Deadline
| 1 | Đồng ý DBS có 4 bảng chính (user infor, authority, call, status), các chức năng thêm sửa xóa của admin sẽ thao tác trên web, cần bổ sung bảng data |  | Thăng |  | TRUE
| 2 | Team IT sẽ đưa ra bản mock up, demo GUI trên figma (trong vài tuần nữa, team IT cân đối time làm và báo lại Trang cùng anh check ngay khi hoàn thiện bản demo) |  | IT Team | trong khoảng 2 tuần nữa theo tiến độ project | TRUE
| 3 | Đồng ý với pseudocode của team, team IT sẽ update thêm các chức năng khác trong thời gian tới |  | Hiếu |  | TRUE
| 4 | Trang báo team IT tìm hiểu nơi thuê rồi báo lại chi phí với anh Trung, chờ anh cân nhắc và ra quyết định rồi team IT triển khai |  |  |  | TRUE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE

## 03-03
MOM |  | BIÊN BẢN HỌP
Infinity x IT Team
| Chủ đề | Làm quen, phổ biến công việc 2 team |  | Địa điểm | GG Meet
| Tổ chức | Infinity x IT Team |  | Ngày họp | 2024-03-03
| Người tham gia | Có mặt | Vắng mặt | Giờ bắt đầu | 21:00
|  | Infinity: Trang |  | Giờ kết thúc | 21:15
|  | IT Team: Chuc, Thom, Hieu, Thang, Quang |  | Thời gian họp | 0:15
|  |  |  | Đăng tải bởi | Vu Thom
|  |  |  | Chỉnh sửa lần cuối | 2024-03-03
Nội dung cuộc họp |  | Trao đổi thông tin về công ty Infinity |  |  |  | TRUE
|  | Confirm yêu cầu về sản phẩm |  |  |  | TRUE
|  | Confirm văn hóa làm việc giữa 2 bên |  |  |  | TRUE
FALSE
FALSE
| Quyết định cần thảo luận | Cụ thể
| 1 | Infinity - công ty tài chính, warm call tư vấn khách tạo tài khoản tham gia giao dịch trên sàn. Do đó, phần mềm website hỗ trợ lead để chia data nóng (số xịn, tiềm năng), data lạnh, phân quyền cho member trong công ty hoàn thành công việc. |  |  |  | TRUE
| 2 | Lịch họp chung 2 team: 9h tối CN hàng tuần |  |  |  | TRUE
| 3 | Trao đổi thông tin qua zalo, cần phản hồi khi nhận thông tin giữa 2 bên |  |  |  | TRUE
| 4 |  |  |  |  | FALSE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE
| Quyết định được đưa ra | Cụ thể |  | Phụ trách | Deadline
| 1 | Lịch họp chung 2 team: 9h tối CN hàng tuần |  |  |  | TRUE
| 2 | Trao đổi thông tin qua zalo, cần phản hồi khi nhận thông tin giữa 2 bên |  |  |  | TRUE
| 3 |  |  |  |  | FALSE
| 4 |  |  |  |  | FALSE
| 5 |  |  |  |  | FALSE
| 6 |  |  |  |  | FALSE
| 7 |  |  |  |  | FALSE
| 8 |  |  |  |  | FALSE
| 9 |  |  |  |  | FALSE
| 10 |  |  |  |  | FALSE